## Sheet1
ID | Descrição | Classificação | Ordem de execução
1 | Todas as telas de interação com usuário devem ser prototipadas. | Essencial | Sprint 1
2 | O mapa de persona deverá ser elaborado para o entendimento do utilizador do negócio. | Essencial | Sprint 1
3 | Pesquisa de mercado atráves de um benchmarketing para a elaboração de novas funcionalidades. | Essencial | Sprint 1
4 | A modelagem de dados e a arquitetura de solução deverá ser elaborada para o melhor desenvolvimento do projeto. | Essencial | Sprint 1
5 | Trabalhar na ideia de monetização do APP. | Essencial | Sprint 1
6 | Utilizar a plataforma AWS a fim de hospedar o website, cadastro, login e banco de dados. | Essencial | Sprint 2
7 | O App Mobile deverá ter a disponibilidade de salvar dados. | Essencial | Sprint 2
8 | O App Mobile deve possuir um certificado digital e HTTPS implementado. | Essencial | Sprint 2
9 | Utilizar dos testes de carga para verificar o limite de dados processados pelo software (JMeter) | Essencial | Sprint 2
10 | O App Mobile deverá consumir uma API para conexão a um banco de dados. | Essencial | Sprint 2
11 | O App Mobile deve ser intuitivo e conter um visual agradável ao usuário, com cores sutis. | Essencial | Sprint 3
12 | Elaborar a documentação de todo o ciclo do projeto (Whitepaper). | Essencial | Sprint 3
13 | A etapa de login do usuário deve exibir opções de recuperação de senha e criação de conta. | Essencial | Sprint 3
14 | Incorporar a ferramenta de suporte à aplicação. | Importante | Sprint 3
15 | Prover ao usuário a opção de utilizar o App em Light mode ou Dark Mode. | Desejável | Sprint 3